## WBS
WBS ID | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Task Name | Description | Owner | Start Date | End Date | Duration | Dependency | Priority | Status | Progress % | Note
1.0 | Khởi động dự án | Khởi động dự án, thiết lập môi trường, thu thập yêu cầu ban đầu. | [CẦN BỒ SUNG:PM] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 5 | N/A | High | Not Started | 0%
1.1 | Thu thập yêu cầu | Thu thập yêu cầu từ stakeholders, hoàn thành tài liệu yêu cầu. | [CẦN BỒ SUNG:BA] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 10 | 1.0 | High | Not Started | 0%
1.2 | Thiết lập môi trường dự án | Thiết lập công cụ, quy trình, môi trường phát triển. | [CẦN BỒ SUNG:DevOps] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 5 | 1.0 | Medium | Not Started | 0%
2.0 | Phân tích nghiệp vụ | Phân tích nghiệp vụ hiện tại, thiết kế quy trình mới. | [CẦN BỒ SUNG:BA] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 15 | N/A | High | Not Started | 0%
2.1 | Thiết kế quy trình cấp phát | Thiết kế quy trình nghiệp vụ cấp phát/thu hồi thiết bị. | [CẦN BỒ SUNG:BA] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 10 | 2.0 | High | Not Started | 0%
2.2 | Thiết kế quy trình bảo trì | Thiết kế quy trình ghi nhận sửa chữa, bảo hành. | [CẦN BỒ SUNG:BA] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 8 | 2.0 | Medium | Not Started | 0%
3.0 | Phân tích kỹ thuật | Thiết kế kiến trúc hệ thống, database, API. | [CẦN BỒ SUNG:Architect] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 20 | N/A | High | Not Started | 0%
3.1 | Thiết kế database | Thiết kế schema database cho thiết bị, nhân viên, cấp phát. | [CẦN BỒ SUNG:Architect] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 10 | 3.0 | High | Not Started | 0%
3.2 | Thiết kế API | Thiết kế RESTful API cho các module chính. | [CẦN BỒ SUNG:Architect] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 8 | 3.0 | High | Not Started | 0%
4.0 | Phát triển backend | Triển khai service backend, business logic. | [CẦN BỒ SUNG:BE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 60 | N/A | High | Not Started | 0%
4.1 | Module quản lý thiết bị | CRUD thiết bị, quản lý thông tin thiết bị. | [CẦN BỒ SUNG:BE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 20 | 4.0 | High | Not Started | 0%
4.2 | Module cấp phát | Quản lý cấp phát/thu hồi thiết bị cho nhân viên. | [CẦN BỒ SUNG:BE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 15 | 4.0 | High | Not Started | 0%
4.3 | Module sửa chữa/bảo hành | Ghi nhận lịch sử sửa chữa, bảo hành thiết bị. | [CẦN BỒ SUNG:BE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 15 | 4.0 | High | Not Started | 0%
4.4 | Module báo cáo | Tạo báo cáo tồn kho, cấp phát, tình trạng thiết bị. | [CẦN BỒ SUNG:BE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 10 | 4.0 | Medium | Not Started | 0%
5.0 | Phát triển frontend | Xây dựng giao diện người dùng, module UI. | [CẦN BỒ SUNG:FE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 60 | N/A | High | Not Started | 0%
5.1 | Module danh sách thiết bị | Hiển thị danh sách thiết bị, tìm kiếm, lọc. | [CẦN BỒ SUNG:FE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 20 | 5.0 | High | Not Started | 0%
5.2 | Module cấp phát/thu hồi | Form cấp phát, thu hồi, chuyển giao thiết bị. | [CẦN BỒ SUNG:FE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 15 | 5.0 | High | Not Started | 0%
5.3 | Module theo dõi sửa chữa | Ghi nhận lịch sử sửa chữa, bảo hành. | [CẦN BỒ SUNG:FE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 10 | 5.0 | Medium | Not Started | 0%
5.4 | Module báo cáo | Tạo báo cáo, biểu đồ thống kê. | [CẦN BỒ SUNG:FE Team] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | 15 | 5.0 | Medium | Not Started | 0%