## Risk Register
Risk ID | Risk Category | Risk Description | Root Cause | Impact | Probability | Impact Level | Risk Level | Mitigation Plan | Contingency Plan | Owner | Status | Due Date | Note
RISK-001 | Business Analysis | Thiếu rõ ràng nghiệp vụ quản lý thiết bị từ stakeholder. | Thiếu tài liệu yêu cầu chi tiết. | Cao - có thể dẫn đến sai lệch yêu cầu. | Medium | High | High | Tổ chức interview sessions với tất cả stakeholder, thu thập yêu cầu chi tiết. | Kéo dài timeline dự án nếu không được giải quyết sớm. | [CẦN BỒ SUNG:BA/PM] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro nghiệp vụ cao nhất
RISK-002 | Data Quality | Dữ liệu tài sản hiện tại không đầy đủ, không chính xác. | Dữ liệu từ hệ thống cũ, thiếu cập nhật. | Cao - ảnh hưởng đến tính chính xác báo cáo. | High | High | High | Thực hiện data cleaning, validation, thu thập dữ liệu bổ sung. | Có thể cần outsource data entry nếu dữ liệu quá kém. | [CẦN BỒ SUNG:Data Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro dữ liệu nghiêm trọng
RISK-003 | Process Deviation | Sai lệch quy trình cấp phát/thu hồi giữa các phòng ban. | Quy trình chưa được chuẩn hóa, văn hóa phòng ban khác nhau. | Medium - ảnh hưởng đến tính nhất quán. | Medium | Medium | Medium | Tiến hành workshop standardization, documenting quy trình. | Chậm trễ trong việc align quy trình giữa các phòng ban. | [CẦN BỒ SUNG:PM] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro quy trình vận hành
RISK-004 | Stakeholder Alignment | Thiếu stakeholder xác nhận nghiệp vụ. | Stakeholder bận rộn, thiếu động lực tham gia. | High - chậm trễ dự án nếu không có sự đồng thuận. | High | High | High | Tổ chức workshops bắt buộc, có sự tham gia của lãnh đạo. | Dự án có thể cần điều chỉnh scope nếu không đạt đồng thuận. | [CẦN BỒ SUNG:PM] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro đồng thuận stakeholder
RISK-005 | Authorization Complexity | Phân quyền phức tạp, nhiều cấp phê duyệt. | Cơ cấu tổ chức hiện tại, chính sách bảo mật. | Medium - có thể làm chậm process. | Medium | Medium | Medium | Tự động hóa quy trình phê duyệt, thiết lập rule-based authorization. | Phát triển tính năng phân quyền linh hoạt. | [CẦN BỒ SUNG:Security Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro phân quyền
RISK-006 | Data Migration | Migration dữ liệu thiết bị cũ sang hệ thống mới. | Dữ liệu không cấu trúc,缺少 thiếu schema chuẩn. | High - mất dữ liệu lịch sử quan trọng. | High | High | High | Thực hiện data mapping, validation, test migration trong môi trường staging. | Có thể cần rollback nếu migration thất bại. | [CẦN BỒ SUNG:DB Admin] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro mất dữ liệu
RISK-007 | HR System Integration | Tích hợp với hệ thống nhân sự nếu có. | API chưa ổn định, dữ liệu thiếu đồng bộ. | Low - optional feature. | Low | Medium | Low | Tự động hóa quy trình import data, document integration points. | Có thể loại bỏ tính năng này nếu không quan trọng. | [CẦN BỒ SUNG:Integration Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro tích hợp hệ thống
RISK-008 | User Engagement | Người dùng không cập nhật trạng thái thiết bị đúng hạn. | Thiếu nhận thức, thiếu công cụ reminder. | Medium - ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. | Medium | Medium | Medium | Tạo notification system, reminders, incentives. | Có thể cần điều chỉnh user interface để dễ sử dụng hơn. | [CẦN BỒ SUNG:UX Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro tương tác người dùng
RISK-009 | Reporting Delay | Báo cáo chưa đáp ứng nhu cầu quản lý. | Yêu cầu báo cáo phức tạp, thiếu automation. | Medium - ảnh hưởng đến ra quyết định. | Medium | Medium | Medium | Tự động hóa quy trình báo cáo, templates, scheduling. | Có thể cần thêm resources cho reporting module. | [CẦN BỒ SUNG:Report Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro chất lượng báo cáo
RISK-010 | UAT Timeline | Chậm UAT do thiếu dữ liệu test. | Thiếu test data, scenario, environment. | High - có thể làm trễ release. | High | High | High | Tạo test data mẫu, environment staging, test scripts. | Có thể cần kéo dài giai đoạn testing. | [CẦN BỒ SUNG:QA Lead] | Not Started | [CẦN BỒ SUNG:MM/DD/YYYY] | Rủi ro kiểm thử