## Stakeholders
Stakeholder ID | Stakeholder Name | Department | Role | Influence | Interest | Expectation | Communication Method | Frequency | Owner | Status | Note
STAKE-001 | Ban Lãnh đạo | Executive | Người phê duyệt, ra quyết định đầu tư | High | High | Báo cáo tiến độ, kết quả kinh doanh, ROI, rủi ro dự án | Email, Report, Weekly Meeting | Weekly | [CẦN BỒ SUNG:PM] | Not Started | Ban lãnh đạo là stakeholder quan trọng nhất, cần báo cáo định kỳ
STAKE-002 | Project Manager | Project Management | Chịu trách nhiệm quản lý dự án, timeline, resource | High | High | Source of truth về tiến độ, vấn đề, quyết định dự án | Daily/As Needed | As Needed | [CẦN BỒ SUNG:PM Name] | Not Started | Người quản lý dự án là người điều phối tất cả hoạt động
STAKE-003 | Business Analyst | Business Analysis | Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, document | Medium | High | Clarify yêu cầu, validate solution fit, support design | Workshop, Interview, Email | Biweekly | [CẦN BỒ SUNG:BA Name] | Not Started | BA là cầu nối giữa nghiệp vụ và công nghệ
STAKE-004 | Admin quản lý tài sản | Admin Department | Quản lý danh mục tài sản, cấp phát/thu hồi | High | High | Hệ thống quản lý tài sản, tracking lịch sử bàn giao | System Access, Report | Daily | [CẦN BỒ SUNG:Admin Manager] | Not Started | Admin là user chính, cần full access để nhập liệu và báo cáo
STAKE-005 | IT Support | IT Department | Hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì thiết bị, troubleshoot | High | Medium | Hỗ trợ sự cố, bảo trì định kỳ, upgrade system | Ticket System, Phone | As Needed | [CẦN BỒ SUNG:IT Support Lead] | Not Started | IT Support cần access để xử lý sự cố, bảo trì thiết bị
STAKE-006 | HR | Human Resources | Quản lý nhân sự được cấp phát thiết bị, payroll integration | Medium | High | Đồng bộ danh sách nhân viên, thiết bị được cấp phát | Report, Integration | Monthly | [CẦN BỒ SUNG:HR Manager] | Not Started | HR cần đồng bộ dữ liệu nhân viên và thiết bị được cấp phát
STAKE-007 | Quản lý bộ phận | Department Head | Phê duyệt yêu cầu thiết bị cho bộ phận, báo cáo tình hình | High | High | Phê duyệt yêu cầu thiết bị, theo dõi tình trạng | Meeting, Report | Monthly | [CẦN BỒ SUNG:Department Head Name] | Not Started | Quản lý bộ phận cần phê duyệt yêu cầu thiết bị cho nhân viên
STAKE-008 | Nhân viên được cấp thiết bị | End User | Người nhận thiết bị, sử dụng, báo cáo tình trạng | Medium | High | Dễ dàng yêu cầu/design, theo dõi lịch sử sử dụng | App Notification, Email, In-app Chat | As Needed | [CẦN BỒ SUNG:Employee Name] | Not Started | Employee là end-user, cần interface thân thiện
STAKE-009 | Team phát triển | Development Team | Phát triển feature, fix bug, deploy | High | High | Implement functionality, quality code, documentation | Daily Standup, Sprint Review | Daily/Sprint | [CẦN BỒ SUNG:Tech Lead] | Not Started | Nhóm phát triển cần coordination và hỗ trợ
STAKE-010 | Team kiểm thử | QA Team | Kiểm thử, test automation, quality assurance | Medium | Medium | Ensure quality, test coverage, bug tracking | Sprint Demo, Retrreview | Sprint | [CẦN BỒ SUNG:QA Lead] | Not Started | Nhóm kiểm thử đảm bảo chất lượng phần mềm