## Communication Plan
Communication ID | Audience | Content | Channel | Frequency | Owner | Report Format | Timing | Status | Note
COMM-001 | Ban lãnh đạo | Báo cáo tiến độ dự án hàng tuần, kết quả kinh doanh, rủi ro, ROI | Email, Report, Weekly Meeting | Weekly | [CẦN BỒ SUNG:PM] | Excel Dashboard, Summary Report | Monday 9:00 AM | Not Started | Ban lãnh đạo cần báo cáo ngắn gọn, tập trung vào chỉ số kinh doanh và rủi ro cao nhất
COMM-002 | PM/PO | Chi tiết tiến độ dự án, thay đổi yêu cầu, quyết định | Daily Message, Slack, Project Tool | Daily/As Needed | [CẦN BỒ SUNG:PM Name] | Detailed Progress Report, Change Log | As Needed | Not Started | Nhóm PM/PO cần cập nhật nhanh các thay đổi và quyết định
COMM-003 | Admin quản lý tài sản | Dashboard tài sản, báo cáo tồn kho, cấp phát/thu hồi | System Notification, Email, Daily Report | Daily | [CẦN BỒ SUNG:Admin Manager] | Inventory Report, Asset Status Dashboard | End of Day | Not Started | Admin cần số liệu real-time về trạng thái tài sản
COMM-004 | IT Support | Sự cố hệ thống, bảo trì, upgrade, status thiết bị | Ticket System, Notification, SMS | As Needed | [CẦN BỒ SUNG:IT Support Lead] | Incident Report, Maintenance Schedule | As Reported | Not Started | IT Support cần thông báo nhanh về sự cố để ưu tiên xử lý
COMM-005 | HR | Danh sách đồng bộ nhân viên, thiết bị được cấp phát, báo cáo payroll integration | Monthly Report, Excel Export | Monthly | [CẦN BỒ SUNG:HR Manager] | Employee Sync Report, Equipment Assignment Report | First Day of Month | Not Started | HR cần đồng bộ dữ liệu nhân viên và thiết bị để tính payroll
COMM-006 | Quản lý bộ phận | Báo cáo yêu cầu thiết bị theo bộ phận, phê duyệt, trạng thái xử lý | Monthly Meeting, Email Report | Monthly | [CẦN BỒ SUNG:Department Head Name] | Department Equipment Request Report | Second Friday of Month | Not Started | Manager cần báo cáo để phê duyệt yêu cầu thiết bị cho nhân viên
COMM-007 | Nhân viên | Thông báo cấp phát/thu hồi thiết bị, nhắc nhở bảo trì, sửa chữa | Mobile App Notification, Email, SMS | As Needed | [CẦN BỒ SUNG:HR/ Admin] | Push Notification, SMS | As Needed | Not Started | Employee cần nhận thông báo nhanh về thiết bị được cấp phát/thu hồi
COMM-008 | Team phát triển | Yêu cầu kỹ thuật, task assignment, sprint progress | Slack, GitHub, Confluence | Daily/Sprint | [CẦN BỒ SUNG:Tech Lead] | Technical Specification, Task Status | Daily Standup | Not Started | Development team cần cập nhật yêu cầu và tiến độ công việc
COMM-009 | Team kiểm thử | Test results, bugs, issues, UAT schedule | Slack, Jira, Test Report | Sprint | [CẦN BỒ SUNG:QA Lead] | Test Execution Report, Bug Report | Sprint Demo | Not Started | QA team cần thông tin về test results và bug reports